## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01
Script 1 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |  | Cerrado
Alcance del Proyecto | 2023-08-28 | 2023-08-29 | Todos | Cerrado
- Definir objetivos, resultados esperados y restricciones | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Todos | Cerrado
- Definir responsabilidades y tareas de cada rol | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Todos | Cerrado
- Seleccionar metodología de gestión de proyectos | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Todos | Cerrado
- Seleccionar el stack tecnológico adecuado | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Max | Cerrado
- Documentar el alcance y expectativas del proyecto | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Max | Cerrado
- Crear repositorio de GitHub y Inicializarlo | 2023-08-29 | 2023-08-29 | Roman | Cerrado
ETL de los Datos | 2023-08-28 | 2023-08-30 | Todos | Cerrado
- Extraer los datos de las fuentes relevantes | 2023-08-28 | 2023-08-28 | Max | Cerrado
- Realizar tranformacion a los dataset de yelp para FL | 2023-08-28 | 2023-08-30 | Eduardo y Diego | Cerrado
- Realizar transformacion a los dataset de google para FL | 2023-08-28 | 2023-08-30 | Max y Roman | Cerrado
- Realizar muestra de carga incremental | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Diego | Cerrado
EDA de los Datos | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Todos | Cerrado
- EDA de los dataset de yelp para FL | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Eduardo y Diego | Cerrado
- EDA de los dataset de google para FL | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Max y Roman | Cerrado
- Crear muestras kpis | 2023-08-31 | 2023-09-01 | Todos | Cerrado
Script 2 | 2023-09-04 | 2023-09-08
ETL y Preparación de Datos
- ETL completo
- Validación de datos
- Automatización de procesos
Diseño e Implementación de la Estructura de Datos
- Diseño del Modelo ER
- Estructura de datos implementada (DW, DL, etc.)
- Pipeline ETL automatizado
Construcción del Data Warehouse
- Pipelines para alimentar el DW
- Data Warehouse
Documentación y Gestión
- Documentación del proceso
- Diagrama ER detallado
- Diccionario de datos
- Workflow detallando tecnologías
Análisis de Datos y Prototipado
- Análisis de datos de muestra
- MVP/ Proof of Concept de producto de ML
- MVP/ Proof of Concept de Dashboard
Script 3 | 2023-09-11 | 2023-09-15
Reportes y Análisis Visual
- Diseño de Reportes/Dashboards
- Definición de KPIs
Modelos de Aprendizaje Automático (ML)
- Desarrollo de Modelos de ML
- Implementación del Modelo de ML en producción
- Selección del modelo y feature engineering
Documentación y Entrega Final
- Documentación del proceso y resultados
- Elaboración de Informe de análisis

## Assignees and Status
Asignado | Status
Diego | Abierto
Max | En progreso
Eduardo | Cerrado
Roman | Terminado
Todos